## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Ruberti Gianmarco |  |  | Projet: | P_WebStatique 293
Temps total: |  | 16 heures 35 minutes |  |  | Date: | 24.02.2025 au 14.03.2025
|  | 300 | 695 | 995
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
4 | 2026-01-23 |  | 40 | Implémentation | création du sol, du fond et du player
4 | 2026-01-23 |  | 15 | Analyse | apprendre unity avec des vidéo |  | Analyse | 1 | 0
4 | 2026-01-23 |  | 35 | Implémentation | création du scripte de mouvement pour le player | problème sur avec la lecture du scripte de unity WIP | Implémentation | 2 | 5
4 | 2026-01-23 |  | 10 | Implémentation | création du scripte de mouvement pour le player |  | Test | 3 | 10
4 | 2026-01-23 |  | 20 | Implémentation | création du scripte de kill pour les spikes |  | Documentation | 4 | 15
4 | 2026-01-23 |  | 15 | Implémentation | mise d'image pour le player et le sol |  |  | 5 | 20
4 | 2026-01-23 |  | 15 | Test | test des saut et des collision |  |  | 6 | 25
4 | 2026-01-23 |  | 15 | Implémentation | suivie du player par la Camera |  |  | 7 | 30
4 | 2026-01-23 |  | 5 | Implémentation | positionement du début |  |  | 8 | 35
4 | 2026-01-23 |  | 10 | Implémentation | Respawn du player quand il meurt | WIP |  |  | 40
5 | 2026-01-30 |  | 35 | Implémentation | Respawn du player quand il meurt |  |  |  | 45
5 | 2026-01-30 |  | 30 | Implémentation | dust trail effect pour les mouvement du player |  |  |  | 50
5 | 2026-01-30 |  | 15 | Implémentation | rotation du player quand il saute |  |  |  | 55
5 | 2026-01-30 |  | 5 | Implémentation | fix les pariticule pour quelle soit toujours en bas du player
5 | 2026-01-30 | 1 |  | Implémentation | modification de 2 sprite (Speed 2/3)
6 | 2026-02-06 |  | 15 | Implémentation | ajoute des changements de vitesse
6 | 2026-02-06 |  | 10 | Implémentation | ajout de l'invertion de gravité
6 | 2026-02-06 | 1 |  | Implémentation | rotation du player quand il est en l'air | tournais quand il étais au sol
6 | 2026-02-06 |  | 30 | Implémentation | création du mode vertical
6 | 2026-02-06 |  | 20 | Implémentation | création des portail de changement de mode
6 | 2026-02-06 |  | 5 | Implémentation | reset des parametre quand il respawn
6 | 2026-02-06 |  | 30 | Implémentation | pouvoir jump quand gravity up avec le nouveaux code
6 | 2026-02-06 |  | 10 | Implémentation | ajout gravity up pour vertical
7 | 2026-02-13 |  | 40 | Implémentation | ajout des mirror portal (invertion du sense) | j'ai du modifier les boost de speed pour qu'il garde le meme sense de vitesse
7 | 2026-02-13 |  | 15 | Implémentation | ajout du bump (force le saut)
7 | 2026-02-13 | 1 | 40 | Implémentation | modification du code de saut pour qu'il saute la meme distance peu importe la vitesse | WIP
7 | 2026-02-13 |  | 25 | Implémentation | réglé le prolème de saut (ne saute pas tout le temps)
7 | 2026-02-13 |  | 5 | Implémentation | modification du code de saut pour qu'il saute la meme distance peu importe la vitesse | WIP
9 | 2026-02-27 |  | 25 | Implémentation | modification du code de saut pour qu'il saute la meme distance peu importe la vitesse mode normal
9 | 2026-02-27 | 1 | 25 | Implémentation | modification du code de saut pour qu'il saute la meme distance peu importe la vitesse mode GravityUp | j'ai voulu faire tout avec 1 seul GroundCheck (sa bug tout)
9 | 2026-02-27 |  | 25 | Implémentation | modification du code de saut pour qu'il saute la meme distance peu importe la vitesse mode vertical
9 | 2026-02-27 |  | 45 | Documentation | Rapport | WIP
10 | 2026-03-06 |  | 40 | Documentation | Rapport
10 | 2026-03-06 | 1 | 5 | Implémentation | amélioration de la gestion de la caméra
10 | 2026-03-06 |  | 20 | Documentation | Rapport
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 15 | 15 | Analyse | 0 h 15 min | 1.508% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
300 | 560 | 860 | Implémentation | 14 h 20 min | 86.43% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 15 | 15 | Test | 0 h 15 min | 1.508% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 105 | 105 | Documentation | 1 h 45 min | 10.55% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
300 | 695 | 995 | Total | 16 h 35 min | 18.84% | Total |  | 100%
5280